- АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» марта 2021 г.			с. Туруханск				№ 10

Об утверждении отчета об исполнении муниципальных программ муниципального образования Туруханский сельсовет за 2020 год

Во исполнение решения Туруханского сельского Совета депутатов № 24-123 от 27.12.2012 года «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Туруханский сельсовет на период 2017-2019 годы и долгосрочный период», решения Туруханского сельского Совета депутатов № 57-261 от 27.02.2020 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Туруханском сельсовете», руководствуясь постановлением Администрации Туруханского сельсовета № 86 от 30.08.2013 года «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ поселения», ст.ст.47, 50 Устава Туруханского сельсовета Туруханского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Туруханский сельсовет за 2020 год

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Туруханск – Ведомости» и вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением постановления вложить на начальника отдела учета, отчетности, планирования и исполнения бюджета Т.В. Ивченко.

Глава Туруханского сельсовета			                    	А.А.Кленавичус

Утвержден

постановлением Администрации

Туруханского сельсовета

от 04.03.2021 № 10

# Отчет

# об исполнении муниципальных программ

# Муниципального образования Туруханский сельсовет

# за 2020 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Туруханского сельсовета от 17.10.2017 № 123/4.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения;

- формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физической культуры и спорта.

- обеспечение жителей услугами организаций культуры д.Селиваниха и организации  их досуга.

Задачи программы:

- увеличение численности населения поселении систематически занимающихся физкультурой разных возрастных категорий населения;

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных социально-демографических групп населения;

- совершенствование и внедрение новых форм в организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, повышение их готовности к труду и защите Родины, уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

- повышение эффективности деятельности учреждений и общественных организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта;

- создание условий для организации досуга населения через проведение мероприятий различных форм работы поселкового, районного, краевого уровней.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в программе  «Развитие физической культуры и спорта» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия». Данное мероприятие выполнено в процентном соотношении 100% от плана.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице №1 и Таблице №2 к настоящему отчету.

Таблица №1 Приложение 1 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Спортивные (игровые) площадки» |  |  |  |  |  |
| Приобретение наградного фонда | шт | 400 | 1851 | 173,5 | 4 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  | 400 | 694 | 173,5 | 4 |
| Подпрограмма 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Туруханского сельсовета» |  |  |  |  |  |
| Финансирование переданных полномочий по осуществлению культурного и библиотечного обслуживания населений | ед | 1 | 1 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  | 1 | 1 | 100 | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 5 |

- Таблица №2

Приложение 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Спортивные (игровые) площадки» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; | 4 | необходима ее дальнейшая реализация |
| Подпрограмма 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Туруханского сельсовета» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; 2) эффективность находится на уровне предыдущего года; | 1 | необходима ее дальнейшая реализация |
| ИТОГО по муниципальной программе | 5 |  |

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 872,331 тыс. руб. В 2020 году заключен 1 договор на сумму 56,7,0 тыс. рублей и 1 соглашение с Туруханским муниципальным районом по передаче полномочий по осуществлению культурного и библиотечного обслуживания населения д.Селиваниха на сумму 1 815,631 тыс.рублей Фактическое освоение средств составило 1 872,331 тыс. рублей или 100 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам оценки эффективности муниципальной программы

эффективность находится на уровне предыдущего года.

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Туруханского сельсовета от 10.11.2020 № 79 утвержден план реализации муниципальной программы Туруханского сельсовета «Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Туруханского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 4-18 «О бюджете муниципального образования Туруханский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета»

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета»  утверждена постановлением Администрации Туруханского сельсовета от 17.10.2017 № 123/1.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Туруханский сельсовет;

- создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения;

- создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;

- создание условий для улучшения ситуации на рынке труда муниципального образования

Основные задачи Программы:

1. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора, выполнение зачистки территории;

2. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

3. Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных систем, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения

4. Улучшение технического состояния и продление сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда поселения;

5. Предотвращение возможных аварийных ситуаций;

6. Создание условий для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

7. Благоустройство территории кладбищ.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Соблюдение жителями муниципального образования правил благоустройства поселения, поддержание чистоты и порядка на территории муниципального образования Туруханский сельсовет

Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

Предотвращение сокращения зелёных насаждений

Благоустроенность населенных пунктов поселения.

Предотвращение возможных аварийных ситуаций в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;

Минимизация затрат на капитальный ремонт жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с последующим направлением высвобождаемых средств на обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности одиноко проживающим инвалидам;

Снижение количества обращений граждан по вопросам технического состояния жилых домов

Обеспечение нормативного уровня благоустройства мест погребения (кладбищ) муниципального образования.

Сокращения уровня безработицы на территории поселения.

Объемы и источники финансирования Программы:

В 2020 годы для реализации мероприятий в рамках данной программы запланировано – 24 215,149 тыс. рублей

Подпрограммы программы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования Туруханский сельсовет»

Подпрограмма 2 «Организация содержания муниципальных кладбищ»

Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования Туруханский сельсовет»

Основные цели подпрограммы:

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Туруханский сельсовет

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания с.Туруханск, д.Селиваниха

Совершенствование эстетического вида поселения:

Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов поселения по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда поселения;

Содействие занятости населения

Основные задачи подпрограммы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства:

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах несанкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки территории,

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных систем, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения

Улучшение технического состояния и продление сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда поселения;

Предотвращение возможных аварийных ситуаций.

## Подпрограмма «Организация содержания муниципальных кладбищ»

Подпрограмма создана исключительно с целью решения жизненно важных вопросов жителей муниципального образования Туруханский сельсовет в области захоронения умерших и не предусматривает извлечения коммерческой выгоды при реализации отдельных этапов и подпрограммы в целом.

На территории муниципального образования Туруханский сельсовет расположено три кладбища: в д. Селиваниха площадью 1,3 га., в с. Туруханск площадью 3,2 га. и площадь 4,9га.

В целях надлежащего оформления права муниципального образования Туруханский сельсовет на земельные участки для размещения мест захоронения следует произвести государственную регистрацию этих прав.

Кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Основные цели подпрограммы:

создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг;

содействие занятости населения.

Основные задачи подпрограммы:

благоустройство территории кладбищ

В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета» денежные средства были направлены на  мероприятия по благоустройству населенных пунктов: оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок, утилизация ТБО, организация содержания мест захоронения и прочее. - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены  субботники; была проведена работа с населением по вывозу мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Сотрудниками учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.

Информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, рраздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице №4 и Таблице №5 к настоящему отчету.

Таблица №4 Приложение 1 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Обеспечение комфортной среды проживания на территории

населенных пунктов Туруханского сельсовета

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета |  |  |  |  |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда Туруханского сельсовета | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Обустройство новогодних городков | шт | 3 | 4 | 133,3 | 4 |
| Проведение похозяйственного учета на территории муниципального образования | шт | 1 | 1 | 100 | 1 |
| Ликвидации несанкционированных свалок | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Изготовление информационных стендов | шт | 5 | 5 |  | 1 |
| Оказание транспортных услуг по доставке оборудования и товарно-материальных ценностей | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Организация проведения поселковых мероприятий | шт | 2 | 4 | 150 | 4 |
| Организация работ по уборке (вывозу) мусора, а также приобретение товарно-материальных ценностей для организации данных работ | шт | 2 | 4 | 150 | 4 |
| Организация работ по уборке (вывозу) снега, откачке талых вод | шт | 1 | 1 | 100 | 1 |
| Расходы по подключению водопровода и теплотрассы к жилому дому с.Туруханск | шт | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 18 |
| Подпрограмма 2 «Организация содержания муниципальных кладбищ» |  |  |  |  |  |
| Содержание дорог на территории муниципальных кладбищ | ед | 2 | 2 |  | 1 |
| Санитарное содержание муниципальных кладбищ | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Создание временных рабочих мест | ед | 5 | 6 | 120 | 3 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 4 |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Компенсация убытков энергоснабжающих организаций предоставляемым религиозным организациям | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Расходы на компенсацию (возмещение) затрат организациям коммунального комплекса, возникших в связи с невозможностью лицензирования деятельности по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов на территории поселения | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Предоставление субсидий для возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим услуги бани на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по отдельным мероприятиям |  |  |  |  | 3 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 25 |

- Таблица №5

Приложение 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

Обеспечение комфортной среды проживания на территории

населенных пунктов Туруханского сельсовета

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; | 18 | необходима ее дальнейшая реализация |
| Подпрограмма 2 «Организация содержания муниципальных кладбищ» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; | 4 | необходима ее дальнейшая реализация |
| Отдельные мероприятия |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; | 3 | необходима ее дальнейшая реализация |
| ИТОГО по муниципальной программе | 25 |  |

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 24 215,149 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице №6 к  настоящему отчету.

Таблица №6

По результатам оценки эффективности муниципальной программы

ожидаемая эффективность достигнута

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Туруханского сельсовета от 17.12.2020 № 104 утвержден план реализации муниципальной программы Туруханского сельсовета «Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Туруханского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 4-18 «О бюджете муниципального образования Туруханский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет»  утверждена постановлением Администрации Туруханского сельсовета от 17.10.2017 № 123/2.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов Туруханского сельсовета;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности.

Основные задачи Программы:

1.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;

2.Введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования;

Снижение затрат местного бюджета на содержание энергосетей;

Переход на приборный учет расчетов с организациями коммунального комплекса;

Создание муниципальной нормативно - правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энерго-эффективности.

Объемы и источники финансирования Программы:

В 2020 годы для реализации мероприятий в рамках данной программы запланировано – 10 302,777 тыс. рублей их них:

за счет собственных средств 10 302,777 тыс.рублей

Программа состоит из одной подпрограммы. «Содержание и ремонт приборов уличного освещения»

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт приборов уличного освещения»

Основная цель подпрограммы:

1. повышение эффективности использования энергетических ресурсов Туруханского сельсовета;

2. обучение и подготовка персонала;

3. снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей электрическую энергию;

4. создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности;

5. создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы

Основные задачи подпрограммы:

1. Проведение комплекса организационно- правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче, и потреблении энергетических ресурсов ;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;

3. Введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов.

Объемы и источники финансирования программы:

2020 год- 10 302,777 тыс. руб. Бюджет муниципального образования Туруханский сельсовет.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице №7 и Таблице №8 к настоящему отчету.

Таблица №7 Приложение 1 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Содержание и ремонт приборов уличного освещения

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 Содержание и ремонт приборов уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по содержанию и ремонту приборов уличного освещения | квартал | 3 | 3 |  | 1 |
| Уличное освещение | кВт*ч | 200 | 200 |  | 1 |
| Приобретение источников уличного освещения | шт | 100 | 100 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 3 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 3 |

- Таблица №8

Приложение 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

Содержание и ремонт приборов уличного освещения

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт приборов уличного освещения» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; | 3 | необходима ее дальнейшая реализация |
| ИТОГО по муниципальной программе | 3 |  |

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 10 302,777 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице №9 к  настоящему отчету.

Таблица №9

По результатам оценки эффективности муниципальной программы

ожидаемая эффективность достигнута

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Туруханского сельсовета от 10.10.2020 № 77 утвержден план реализации муниципальной программы Туруханского сельсовета «Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» на 2020 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Туруханского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 4-18 «О бюджете муниципального образования Туруханский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Туруханский сельсовет»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Туруханский сельсовет»  утверждена постановлением Администрации Туруханского сельсовета от 17.10.2017 № 123/3.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- реконструкция, ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом на территории поселения;

2. повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

3. поддержание поселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых автомобильных.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. протяженность участков поселковых автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

2. участие в краевых (районных) программах по строительству  и реконструкции автомобильных дорог территории поселения (при условии предоставленной проектно-сметной документации);

3. увеличение количества и протяженности маршрутов движения общественного транспорта.

Объемы и источники финансирования Программы:

В 2020 годы для реализации мероприятий в рамках данной программы запланировано – 37 257,242 тыс. рублей их них:

Программа состоит из одной подпрограммы. «Дорожное хозяйство»

## Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Основная цель подпрограммы:

1. развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Основные задачи подпрограммы:

1. реконструкция, ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом на территории поселения;

2. повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

3. поддержание поселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых автомобильных.

Объемы и источники финансирования программы:

2020 год- 37 257,242 тыс. руб. Бюджет муниципального образования Туруханский сельсовет.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице №10 и Таблице №11 к настоящему отчету.

Таблица №10 Приложение 1 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Дорожное хозяйство

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | % | 100 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | % | 100 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Содержание тротуаров в зимний период | мес | 9 | 9 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Обеспыливание муниципальных дорог в летний период времени | мес | 4 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Расходы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения и обеспечение безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков организация осуществляющие предоставления услуг пассажирских перевозок транспортными средствами подчиняющегося расписанию |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по отдельным мероприятиям |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

- Таблица №11

Приложение 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

Дорожное хозяйство

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; | 8 | необходима ее дальнейшая реализация |
| ИТОГО по муниципальной программе | 8 |  |

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 37 257,242 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице №12 к  настоящему отчету.

Таблица №12

По результатам оценки эффективности муниципальной программы

ожидаемая эффективность достигнута

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Туруханского сельсовета от 17.12.2020 № 103 утвержден план реализации муниципальной программы Туруханского сельсовета «Развитие транспортной системы муниципального образования Туруханский сельсовет» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Туруханского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 4-18 «О бюджете муниципального образования Туруханский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Туруханского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Муниципальная «Защита населения и территории Туруханского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утверждена постановлением Администрации Туруханского сельсовета от 17.10.2017 № 123.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи программы:

- Обеспечение пожарной безопасности на территории населенных пунктов поселения с.Туруханск и д.Селиваниха.

- Совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения.

- Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров.

- Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Дооснащение сил объектовой пожарной дружины муниципального образования Туруханский сельсовет, инженерной техникой, плавсредствами.

2. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.
3. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

4. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Объемы и источники финансирования Программы:

В 2020 году для реализации мероприятий в рамках данной программы запланировано – 862,662 тыс. рублей их них:

Программа состоит из одной подпрограммы. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

Основные цели подпрограммы:

Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Туруханский сельсовет, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи подпрограммы:

- Обеспечение пожарной безопасности на территории населенных пунктов поселения с.Туруханск и д.Селиваниха.

- Совершенствование и реконструкция сетей наружного противопожарного водоснабжения.

- Создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров.

- Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

- Содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения, создание условий для организации тушения пожаров в поселении.

- Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

Объемы и источники финансирования программы:

2020 год- 862,662 тыс. руб. Бюджет муниципального образования Туруханский сельсовет.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице №13 и Таблице №14 к настоящему отчету.

Таблица №13 Приложение 1 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка противопожарного оборудования | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Услуги по пополнению водой источников наружного противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Услуги по содержанию подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Услуги по устройству защитных противопожарных полос | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Выполнение работ по ремонту пожарных водоемов | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Выполнение работ по утеплению пожарных водоемов | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Выполнение работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 7 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 7 |

- Таблица №14

Приложение 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Туруханского сельсовета

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» |  |  |
| 1) ожидаемая эффективность достигнута; | 7 | необходима ее дальнейшая реализация |
| ИТОГО по муниципальной программе | 7 |  |

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, отсутствовали.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 862,662 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице №15 к  настоящему отчету.

Таблица №15

По результатам оценки эффективности муниципальной программы

ожидаемая эффективность достигнута

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Туруханского сельсовета от 10.11.2020 № 80 утвержден план реализации муниципальной программы Туруханского сельсовета «Развитие физической культуры и спорта, организация досуга, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Туруханского сельского Совета депутатов от 15.12.2020 № 4-18 «О бюджете муниципального образования Туруханский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы.